九十學年度第一次行政會議人事室提報資料

（一）九十年行政院服務獎章等各項獎勵案辦理進度情形如下表：

| 項次 | 計資截止日 | 人數 | 目前辦理進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九十年行政院服務獎章 | 89.7.31 | 43人 | 已報部。 |
| 九十一年行政院服務獎章 | 90.7.31 | 47人 | 校內初核完畢，待報部。 |
| 九十年教育部資深優良導師 |  | 48人 | 報部已核定，轉贈慰問金。 |
| 九十年私教協會資深優良教師 |  | 8人 | 已核報。 |
| 九十年私教協會模範教師 |  | 11人 | 已核報。 |
| 九十年私教協會傑出教師弘道獎 |  | 1人 | 已核報。 |
| 九十年本校資深教職員工獎勵 |  | 審核中 |  |

（二）完成九十學年度新聘專任教師25人、兼任教師35人；專任職員43人，職員

異動者共計9人。

（三）本校各單位依據90.4.25.公布實施之「輔仁大學約聘人員聘用辦法」規定，申

請續聘或新聘並完成簽約手續之約聘人員共計41人。

（四）八十九學年度退休(職)人員計有教師一人、職員二人、工友(技工)五人，另有

撫卹職員一人與資遣醫師一人，總計十人。九十學年度截至年九月一日止，申

請辦理退休(職)人員計有教師二人、職員三人、工友(技工)二人，另有撫卹教

師一人。

（五）本校工友、技工依據勞基法所核退職金與私校退輔會所核給付之差額核補經費

預算案經90.3.15第六次參議會原則性通過，訂於九十年九月十一日辦理說明

會，並核發相關款項。

（六）八十九學年度教師申訴案共七件。專任教師因著作升等未獲校教評會通過而提

起申訴者計有三案，另因主管任期、單位合聘、研究所搬遷等事由，恐損害其

教師權益而提起申訴者共四案。各案均依法於時限內召開委員會議，充分討論

個案後，作出評議決定書，並告知兩造如不服評議決定，可提起再申訴。目前

因不服評議逐級進行行政訴訟者尚有一案，訴願者二案，。本學年度適逢委員

改選，截至九十年九月一日止，共受理三件申訴案，訂於九月中旬召開第一次

會議，並頒發新任委員聘書。

（七）九十學年度新進同仁歡迎暨業務講習會，訂於九十年九月六、十九日兩天分「職

工」與「教師」梯次辦理，以八十九年九月一日後到職同仁為對象，職工部分

特別將納入專職約聘人員。本學年活動以業務講習為主，並邀請校長致詞勉勵

，另安排專題演講、主要行政單位簡介，人事法規權益座談等議程。

（八）本室分別於六月五日、二十日辦理「終身學習開創卓越人生」及「時間管理實

務」兩場教育訓練講座，成效良好，未來仍將定期舉辦相關之教育訓練。

（九）本室新學年度預訂及持續之工作計劃如下所列：

1 .教育部90.8.3.台（九０）審字第九０一０九八七六號來函，授權本校自九十

學年度起自行審查教師資格，並依法觀察三年，俟三年期滿後，再行訪視評鑑

結果，提報學審會常務委員會議決議，完成是否正式授權自審程序。而本校九

十學年度審查教師資格預定日程表如下所列：

| 教師申請著作升等日程表 |
| --- |
| 上學期日程 | 下學期日程 | 進行事項 | 備 註 |
| 十月初 | 三月初 | 人事室發文受理教師申請著作升等案 | 十月份發文為受理學年度第二學期之申請著作升等案。 三月份發文為受理次學年度第一學期之申請著作升等案。 |
| 十一月十五日前 | 四月十五日前 | 各科（室）系（所）將初審結果彙送所屬學院複審 | 各科（室）系（所）得斟酌作業之需要提前審查期限 |
| 十一月卅日前 | 四月卅日前 | 各院將升等著作致送外審專家學者審查 | 各院得斟酌作業之需要決定審查期限及召開院教評會 |
| 二月一日前 | 七月一日前 | 各院完成複審並將複審結果彙送人事室 |  |
| 二月十日前 | 七月十月前 | 人事室將升等著作致送外審專家學者審查 |  |
| 四月一日 | 十月一日 | 人事室完成外審並將外審結果提送校教評會決審 | 外審意見表送申請人參考，申請人得提書面說明送校教評會參考。 |
| 四月十五日前 | 十月十五日前 | 召開校教評會著作升等案決審會議 |  |
| 四月底前 | 十月底前 | 決審結果報請教育部核發改聘證書 |  |

＊下學期日程因值暑假作息(七、八月)，考量院召開教評會議及校決審前之外

審作業連絡外審教授不易，作業時間較上學期之日程提早。

2 . 為充實本室人事管理資訊系統，委請資訊中心協助設計，已完成差勤、考績系

統，與現有之基本資料、聘書管理、敘薪系統融為一體，預計九十年十二月前

完成保險系統，九十一年完成退休撫卹系統。

3 . 為配合校務整合計劃及更新本校人事編制需求，針對已完成之職員體系之遴用

用、晉升及調任標準等構想，著手研修本校「職員服務規則」相關條文，為求

周延可行，並取得校內共識，擬簽請校長核示成立審查小組先行研議檢討，俟

意見整合成熟再提報行政會議討論。

4 . 為提昇學年度人事異動之保險相關業務之執行效率，本室已著手整合聘任及離

職作業流程，並簡化文件需求，致力單一窗口之服務作業。

5 . 依據新大學法及本校組織規程，釐定行政及學術一、二級單位，配合全國公教

員工待遇支給要點之主管職務加給標準，擬比照修訂本校主管特支費標準表。

6 . 評估本校專任職員工實施上下班刷卡相關作業，經全校各單位試刷後，已檢討

改進相關缺失，整體運作方式已趨成熟健全，俟相關硬體設施採購完備，即簽

請校長核可，並函文周知全校各單位正式全面實施。

7. 為增進本校教職員工福利，安定其生活，以提昇服務情緒，回饋學校最大之奉

獻，本室奉校長指示，積極著手研議設立福利委員會並經校長核示，成立本校

教職員工福利委員會籌備會，由教職員工代表組成，討論福利基金之募集、運

用及管理等相關事宜。

8.為因應教師自審作業及周全教師權益保障，本室研議依層級修訂教師申訴評委員會設置要點，以健全教師申評業務之運作。

9.本校資深教職員工獎勵往年皆於校慶大會時頒發，專案研議延長計資日至九十年十一月三十一日止；另職員代表提議增列其他獎勵獎項案，持續與職員代表研議可行具體方案。

10.修訂「勞健保辦理注意事項」，明列各項異動作業流程，制定相關表件，並上網

公告，以利各相關業務單位作業。